## Sheet1
لیست اطلاعا ت پروژه های کلیدی شهرداری بندر عباس
0 | عنوان پروژه | کد پروژه | مبلغ مصوب بو.دجه | منبع تامین اعتبار | مبلغ تخصیص یافته تاکنون | مبلغ تامین اعتبار | پیمانکار طرف قرارداد | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ قرارداد | افزایش 25% | مدت انجام کار (ماه ) | تاریخ شروع | درصد پیشرفت ریالی | درصد پیشرفت فیزیکی | وضعیت پروژه (فعال /نیمه فعال /غیرفعال)
1 | الویت ششم -طالقانی | 2010200221 | 400000000000 | اعتبارات داخلی (درآمدهای شهرداری ) | 400000000000 | 50000000000 | شرکت گوربند راه بندر | 1404/36195 | 1404/3/27 | 7719559203292 | 0 | 30 | 1404/4/23 | 10 | 10 | فعال
2 | ساماندهی و منظر سازی ورودی و خروجی شهر | 1010300121 | 750000000000 | اعتبارات داخلی (درآمدهای شهرداری ) | 61796309367 | 184344326433 | شرکت سیویل بنای زرینه | 1403/88601 | 1403/7/8 | 1024789457969 | 0 | 14 | 1403/7/14 | 22 | 60 | فعال
3 | احداث تقاطع غیر هم مهرگان | 4010300121 | 400000000000 | اعتبارات داخلی (درآمدهای شهرداری ) | 400000000000 | 277746853267 | شرکت بیل مکانیکی متین کاو طبس | 1401/119038 | 1401/8/17 | 1200000000000 | 0 | 14 | 1401/8/17 | 60 | 80 | فعال
4 | احداث تقاطع غیر هم سطح خلیج فارس | 4010300321 | 1000000000000 | اعتبارات داخلی (درآمدهای شهرداری ) | 153418712320 | 145331504320 | شرکت سریگ بندر | 1403/127300 | 1403/9/20 | 3205001690178 | 0 | 24 | 1403/10/16 | 5 | 15 | فعال