## مشارکت مدنی
عنوان پروژه | وضعیت طرح (تمام شده، در حال اجرا، آماده فراخوان، متوقف) | نام سرمایه گذار | شماره و تاریخ مجوز شورا | مساحت عرصه(مترمربع ) | مساحت اعیان(مترمربع) | درصد پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه (از زمان شروع قرارداد) | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مدت زمان تهیه نقشه و پروانه ساختمانی(ماه) | مدت زمان ساخت براساس قرارداد(ماه) | مدت اضافه شده به دلیل شرایط فرس یا مصوب سازمان | تاریخ اتمام زمان قرارداد(ماه) | مدت زمان باقی مانده |  | تاریخ ضمانت نامه | سررسید ضمانت نامه | تاریخ بهره برداری | زمان ساخت براساس قرارداد | توضیحات
[13 empty] | ماه شمار | روز شمار
کوی نواب | تمام شده | آقای نیکویی | 1/1136,1396/12/14 | 564 | 3689 | 100% | 1/67220 | 2018-08-28 | 0 | 28 |  | 2020-12-28 | 58.2667 | 1748 | 2025-09-10 | 31 | 1401/03/25 | 1399/10/06 | نامه تمدید ضمانت نامه به بانک ارسال شده است
مجتمع تجاری سمدو | تمام شده | دکتر سعید بهبودی | 1/1136,1396/12/14 | 601 | 3508 | 100% | 1/23139 | 2019-05-25 | 0 | 31 |  | 2021-12-25 | 46.2 | 1386 | * | #VALUE! | 1402/11/1 | 1400/10/04 | پروژه اتمام نیازی به تمدید ضمانت نامه نمی باشد.
مجتمع مسکونی سمدو قطعه 29 | در حال اجرا | آقای لواسانی | 1/1136,1396/12/14 | 764 | 4613 | 90% | 1/35242 | 2019-06-24 | 0 | 31 |  | 2022-01-24 | 45.2 | 1356 | * | #VALUE! |  | 1400/011/03 | سرمایه گذار بر اساس مدت قرارداد و برنامه زمان بندی نسبت به اجرای پروژه اقدام نکرده است./ باتوجه به ثبت درامدی کلیه واحدها و با توجه به اظهارات معاون سازمان که پروژه بعه اتمام رسیده در خصوص تمدید ضمانت نامه اقدامی صورت نپذیرفته است
مسکونی قطعه 6 سمدو | در حال اجرا | آقای عیسی آبی بیگلو | 1/869,1399/12/03 | 643 | 3787 | 85% | 1/48809 | 2021-08-03 | 0 | 31 |  | 2024-03-03 | 19.5667 | 587 | 2025-03-09 | 216 |  | 1402/011/12 | سرمایه گذار بر اساس مدت قرارداد و برنامه زمان بندی نسبت به اجرای پروژه اقدام نگرده است/ نامه جهت ضبط سپرده به بانک ارسال شده است
درمانی سمدو | در حال اجرا | خانم عزیزی کوتنایی |  | 410 | 2083 | 45% | 1/70592 | 2021-09-26 | 0 | 31 |  | 2024-04-26 | 17.7667 | 533 | 2025-09-07 | 34 |  | 1402/12/30 | سرمایه گذار بر اساس مدت قرارداد و برنامه زمان بندی نسبت به اجرای پروژه اقدام نگرده است/ نامه تمدید ضمانت به بانک ارسال شده است
پروژه مسکونی عدالت 1 | متوقف | آقای عیسی آبی بیگلو | 1/238, 1401/05/09 | 450 | 2700 | 1% | 1401/163009 | 2023-01-18 | 0 | 31 |  | 2025-08-18 | 1.8 | 54 | * | #VALUE! |  | 1404/02/28 | سرمایه گذار بر اساس مدت قرارداد و برنامه زمان بندی نسبت به اجرای پروژه اقدام نگرده است/ضبط سپرده انجام شده است
ورزشی ملوانان 1272 | اخذ پروانه | آقای حامد سعادتمند | 1/869,1399/12/03 | 1500 | 4597/75 | 2% | 1402/189087 | 2024-02-21 | 0 | 37 |  | 2027-03-21 | -17.5333 | -526 | * | #VALUE! |  | 1406/01/02 | در حال اخذ پروانه ساختمانی
مسکونی قطعه 7 سمدو | متوقف | آقای عیسی آبی بیگلو | 1/869,1399/12/03 | 615 | 3492 | 1% | 1402/100103 | 2023-09-27 | 0 | 31 |  | 2026-04-27 | -6.6 | -198 | 2025-08-23 | 49 |  | 1405/09/05 | ضبط سپرده انجام شده است
شهرک صنفی | در مرحله اجرا | آقای کوهگرد/شرکت تعاونی هرمزگان ساختار بندر | 1402-6/1/729,1402/05/04 | 553148 | 210736.67 | در مرحله اخذ پروانه ساختمانی | 1403/146993 | 2025-01-21 | 0 | 54 |  | 2029-07-21 | -45.9667 | -1379 | 2026-01-09 | -90 |  | 1408/01/02
مسکونی عدالت 2 | در مرحله اجرا | آقای رستمی لیاولی | 1/238,1401/05/09 | 450 | 2523 | در مرحله اخذ پروانه ساختمانی | 1404-18782 | 2025-05-11 | 7 | 24 |  | 2027-12-11 | -26.3667 | -791 | 2026-08-12 | -305 |  | 1406/09/21
Formulas:
تاریخ اتمام زمان قرارداد(ماه) = DATE(YEAR([تاریخ قرارداد]),MONTH([تاریخ قرارداد])+J3+[مدت زمان ساخت براساس قرارداد(ماه)]+L3,DAY([تاریخ قرارداد]))
مدت زمان باقی مانده = (TODAY()-[تاریخ اتمام زمان قرارداد(ماه)])/30
سررسید ضمانت نامه = TODAY()-[تاریخ ضمانت نامه]

## Sheet1 (2)
عنوان پروژه | وضعیت طرح (تمام شده، در حال اجرا، آماده فراخوان، متوقف) | نام سرمایه گذار | شماره و تاریخ مجوز شورا | مساحت عرصه(مترمربع ) | مساحت اعیان(مترمربع) | مکان پروژه | درصد پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه (از زمان شروع قرارداد) | نوع قرارداد | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مدت طوره بهره برداری توسط سرمایه گذار(ماه) | مدت زمان ساخت براساس قرارداد(ماه) | مدت اضافه شده شرایط فرس یا مصوب شهرداری | تاریخ اتمام زمان قرارداد(ماه) | ارزش ریالی آورده شهرداری | توضیحات
(میلیون ریال)
سرویس های بهداشتی با تلفیق تجاری | تمام شده | آقای بیژنی |  |  |  | بلوار طالقانی روبروی بازار بزرگ(پارکینگ صدف) | 100% | bot |  | 2016-08-01 | 108 |  | 0 | 2025-08-01 | زمین و ارایه مجوزلازم | قرارداد و ضمانتنامه این پروژه در واحد مالی و حقوقی سازمان موجود نمیباشد کلیه مدارک در حقوقی مرکز است
سرویس های بهداشتی با تلفیق تجاری | تمام شده | شرکت پی گستران آنامیس |  | 133 | بلوار پردیس:100 | بلوار پردیس | 100% | bot | 1/55895 | 2016-08-02 | 120 | 12 | 0 | 2027-08-02 | زمین و ارایه مجوزلازم | یک فقره چک و 10 فقره سفته بابت ضمانت در خزانه مرکز می باشد
خیابان غذا | تمام شده | آقای جهادیان | 1/1136,1396/12/14 | 300 | 300 | چهارراه پگاه(1) | 100% | bolt | 1/16595 | 2019-05-12 | 96 | 6 | 0 | 2027-11-12 | زمین و ارایه مجوز لازم | نامه اخطاریه بابت اجاره بها به سرمایه گذار و حقوقی سازمان تحویل داده شده است و نامه تمدید ضمانت در مورخ 1404/05/25 به بانک ارسال شد
کمپ | متوقف | آقای زاهدی | 1/1136,1396/12/14 | 40000 | 4200 | انتهای بلوار خلیج فارس پشت فرودگاه | 30% | bolt | 1/25261 | 2019-06-01 | 252 | 12 | 0 | 2041-06-01 | زمین ، ارایه مجوز ساخت ، بهره برداری و تامین انشعابات | در حال مذاکره با شهرداری برای اجرای بخش تعهدات شهرداری در قرارداد توسط سرمایه گذار /در خصوص اجاره بها و ضمانت نامه گزارش به ریاست سازمان ارائه می گردد.
فرهنگسرای انقلاب | تمام شده | آقای ازدان | 1/1229,1398/11/12 | 341 | 1000 | چهارراه22 بهمن | 100% | bolt | 1/74887 | 2019-09-25 | 72 | 4 | 0 | 2026-01-25 | ارایه مجوزهای لازم | نامه تمدید ضمانتنامه 1404/06/05 به بانک ارسال شده است
تابلوهای گردان چهاروجهی ساعت دار | تمام شده | شرکت یکتا طلوع قشم | 1/1136,1396/12/14 | 0 | 0 | چهار راه مرادی(3)-روبروی بازار ماهی فروشان(4) -چهارراه صاحب الزمان (4)-داخل بازار عوضی ها(3)-روبروی بازار زیتون (3) | 100% | bolt | 1/159020 | 2020-02-03 | 72 | 3 | 0 | 2026-05-03 | ارایه مجوزهای لازم جهت تجهیز و بهره برداری و تامین برق هفت دستگاه تابلو تبلیغاتی چهار و جهی | اجاره بها تاکنون بصورت تهاتر با مطالبات بوده است نامه اخطاریه اجاره بها 1404/06/24 ارسال شد .ضمانت نامه در مرکز می باشد .
پلاتو دریا | ارسال به کمیسیون ماده 38 | آقای جعفری | 1/627,1398/05/22 | 1500 | 1200 | بلوار امام حسین جنب پارک هنر | 60% | bolt | 1/159105 | 2020-03-15 | 120 | 6 | 0 | 2030-09-15 | ساختمان پلاتو و زمین و ارایه مجوز بهره برداری | در زمان عقد قراداد هیچ گونه ضمانت نامه ای از سرمایه گذار اخذ نشده است
اکوپارک سورو | در حال اجرا | خانم بهره | 1/627,1398/05/22 | 1950 | 390 | بلوارساحلی،جنب بوستان کپشکن | 50% | bolt | 1/27737 | 2020-06-22 | 120 | 15 | 0 | 2031-09-22 | زمین و ارایه مجوزهای لازم | سرمایه گذار بر اساس مدت قرارداد و برنامه زمان بندی نسبت به اجرای پروژه اقدام نگرده است/ ضبط مبلغ ضمانتنامه انجام شد .
شهربازی | در حال اجرا | آقای سلگی | 1/838,1401/09/28 | 24474 | 500 | پارک دولت پشت تالار آوینی | 35% | bolt | 1402/82390 | 2023-08-23 | 0 | 6 | 0 | 2024-02-23 | زمین ، ارائه مجوزهای لازم و تعدادی دستگاه بازی از قبل | سرمایه گذار بر اساس مدت قرارداد و برنامه زمان بندی نسبت به اجرای پروژه اقدام نگرده است/ هیچ گونه مدارک مالی در سازمان موجود نمیباشد قرارداد در شهرداری مرکزی تنظیم شده است
چرخ و فلک | متوقف | آقای سلگی | 1402-6/1/729,1402/05/04 | 10503 | 800 | بلوار ساحلی جنب بازار ماهی فروشان | 0% | bolt | 1402/82391 | 2023-08-23 | 0 | 24 | 0 | 2025-08-23 | زمین و ارایه مجوزهای لازم | سرمایه گذار بر اساس مدت قرارداد و برنامه زمان بندی نسبت به اجرای پروژه اقدام نگرده است/ هیچ گونه مدارک مالی در سازمان موجود نمیباشد قرارداد در شهرداری مرکزی تنظیم شده است
آکواریوم | در حال اجرا | آقای طباطبایی | 1402-6/1/729,1402/05/04 | 16000 | 890 | بلوار ساحلی - جنب پارک کپشکن | 90% | bot | 1402/102496 | 2023-10-02 | 264 | 12 | 0 | 2046-10-02 | مجموعه آکواریوم و ارایه مجوزهای لازم | سرمایه گذار بر اساس مدت قرارداد و برنامه زمان بندی نسبت به اجرای پروژه اقدام نگرده است
حمام ساحلی | در حال اجرا | آقای دیربند/شرکت نمای سبز هرمز | 6-1/1854 ,1402/10/05 | 308.64 | 308.64 | بلوار ساحلی ،جنب آتش نشانی بوستان ورزش | 85% | bot | 1403/42707 | 2024-06-23 | 173 | 7 | 0 | 2039-06-23 | زمین و ارایه مجوز بهره برداری | سرمایه گذار بر اساس مدت قرارداد و برنامه زمان بندی نسبت به اجرای پروژه اقدام نکرده است
تلویزیون ۳ بعدی | در حال اجرا | آقای سعادتمند | 6-1/1493,1402/08/15 | 0 | 0 | ضلع شمال شرقی چهار راه پردیس | 10% | bot | 1403/104725 | 2024-10-29 | 60 | 6 | 0 | 2030-04-29 | ارائه مجوز های لازم جهت اجرای پروژه | دستگاه از کشور چین خریداری گردیده است فونداسیون و سازه تلوزیون سه بعدی در حال اجرا می باشد.
تلوزیون شهری | در مرحله اجرا | خانم مرضیه درویشی دیوانمرد | 6-1/1489،1403/08/28 | 0 | 0 | ضلع شرقی چهارراه دانشگاه- درب شهرداری مرکزی | 50% | bot | 1404/18784 | 2025-05-11 | 0 |  | 0 | 2025-05-11 | ارائه مجوز محل جهت اجرای پروژه | انقضای ضمانت نامه 1404/10/29 می باشد
فضای پذیرایی و فضای سبز بلوار دانشگاه | در مرحله انعقاد قرارداد | آقای مهیار امیری | 6-2/1991,1402/10/27 | 3950 | 460 | خیابان دانشگاه |  | bot |  |  | 0 | 18 | 0 | 1901-06-30 | زمین و ارائه مجوزهای ساخت و بهره برداری | انقضای ضمانت نامه 1405/01/24 می باشد
باغ نوری | آماده فراخوان |  | 6/1/1881-1403/11/08 |  |  | پارک دباغیان |  |  |  |  | 0 |  | 0
آبنما | اتمام | محمد کاوه
بازارچه گل وگیاه | اتمام | حسین درویشی
Formulas:
تاریخ اتمام زمان قرارداد(ماه) = DATE(YEAR([تاریخ قرارداد]),MONTH([تاریخ قرارداد])+L3+[مدت زمان ساخت براساس قرارداد(ماه)]+[مدت اضافه شده شرایط فرس یا مصوب شهرداری],DAY([تاریخ قرارداد]))
تاریخ اتمام زمان قرارداد(ماه) = DATE(YEAR([تاریخ قرارداد]),MONTH([تاریخ قرارداد])+L4+[مدت زمان ساخت براساس قرارداد(ماه)],DAY([تاریخ قرارداد]))